Утверждаю:

Главный врач КОГБУЗ  «Лузская ЦРБ»

И В Семушина

20.12.2014

ПЛАН

мероприятий по улучшению качества медицинской помощи по результатам

анкетирования  (МЕД опрос)  на 2015 год

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжить работу по привлечению медицинских кадров в район: - целевое направление в медицинские учебные заведения (по плану, согласованному с ДЗ) - расширить профориентационную работу в школах района - размещение на сайте ЛПУ и ДЗ информацию о свободных вакансиях - выплата подъемных (согласно распоряжению Правительства области) - обеспечение жильем (по программе «Служебное жилье) | В течение года | Главный врач И В Семушина Начальник отдела кадров О Н Заровнядная |
| 2 | Провести дополнительно обучение врачей и средних медицинских работников по теме: Этика и деонтология в медицинской практике | Январь 2015 года | Юрисконсульт М Н Кузьмин |
| 4 | Отрегулировать графики приема врачей поликлиники: - выделить часы для проведения медосмотров - соблюдать время приема пациентов, записавшихся по электронной регистратуре - организовать предварительную выписку талонов на прием для пациентов, записавшихся по электронной регистратуре | В течение года | Зав поликлиникой Т Н Веретенникова |
| 5 | Организовать выезда специалистов на ФАП не менее 2 раз в год | В течение года | Зав. поликлиникой Т Н Веретенникова |
| 6 | Разнообразить питание в отделениях стационара по итогам анкетирования по диетпитанию | В течение года | Зам. главного врача по лечебной части Совет по питанию |
| 7 | Врачам, ведущим амбулаторный прием, врачам стационара информировать больных о назначаемых процедурах в полном объеме | постоянно | Зав. отделениями Зав. поликлиникой Т Н Веретенникова |
| 8 | Улучшить комфортность пребывания больных: - обеспечить поликлинику питьевой водой - обеспечить туалеты инструкциями по пользованию - пресекать попытки курения на территории учреждения | Январь постоянно | Начальник МТО З В Печерин Главный бухгалтер Г Н Рысева Зав. отделениями Зав. поликлиникой Т Н Веретенникова |